## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04
Design | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-08
Coding | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-04 | 2022-08-12
UT Plan | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2022-08-09
UT | 2022-08-06 | 2022-08-06 | 2022-08-07 | 2022-08-09
IT Plan | 2022-08-06 | 2022-08-06 | 2022-08-10 | 2022-08-10
IT | 2022-08-06 | 2022-08-06 | 2022-08-10 | 2022-08-10
Sprint Demo | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 2022-08-11 | 2022-08-16